## Stakeholders
Nombre | Intervención en el proyecto | Interes | Modulos a cargo | Necesidades
Carlos Felipe Sanchez | Miembro del equipo | Culminar el proyecto satisfactoriamente Aprender sobre los diferentes modulos y mejorar sus habilidades | Industria 4.0 en la automatización Comunicaciones SCADA | Conocer el proceso de producción, tener los insumos de los demas modulos y estar enterado del estado del proyecto
Eduardo Cuadros | Miembro del equipo |  | Celda de manufactura robotizada Documentación del proyecto
Jonathan Begambre | Miembro del equipo |  | Planeación Gestión de producción y automatización
Carlos Caucali | Miembro del equipo |  | Planeación Fabrica Digital Controladores industriales
Robinson Orduz | Miembro del equipo |  | Evaluación economica del proyecto Documentación del proyecto
Ubaldo Gracia | Profesor titular | Evidenciar el proceso de aprendizaje y Asesorar el desarrollo de los proyectos | Gestión de producción y automatización Fabrica digital | Conocer el trabajo desarrollado por todos los integrantes del grupo, junto con el avance de las diferentes tareas
Victor Hugo Grisales | Profesor titular |  | Comunicaciones SCADA Controladores industriales
Luis Miguel Mendez | Profesor titular |  | Planeación Evaluación economica del proyecto
Pedro Cardenas | Profesor titular |  | Celda de manufactura robotizada
Ricardo Ramirez | Profesor invitado |  | No especificado
Eduardo Barrera | Profesor invitado |  | Industria 4.0 en la automatización

## Matriz
Objetivo |  | Usuario |  | Responsabilidad |  | Tiempo
¿Qué comunicar? | ¿Por qué? | Destinatario | Metodo de comunicación | Preparación | Envió | Fecha inicial | Frecuencia
Selección de productos | Obtener el visto bueno para continuar con etapas posteriores | Profesores | Exposición corta | Equipo de trabajo | Jonathan Begambre (expositor) | 2024-03-14 | 1 vez
Avance intermedio del proyecto | Evidenciar el satisfactorio desarrollo del proyecto cerca de la mitad del cronogrma | Profesores | Exposición de 20 minutos | Equipo de trabajo | Equipo de trabajo | 2024-04-23 | 1 vez
Presentación final del proyecto | Calificar el desarrollo del proyecto y los resultados obtenidos | Profesores | Exposición larga | Equipo de trabajo | Equipo de trabajo | 2024-05-01 | 1 vez
Avances de los integrantes | Evaluar estado del proyecto, asignar tareas y tomar desiciones | Equipo de trabajo | Reunión virtual | Individual | Individual (exposición) | 2024-04-11 | Cada 8 días
Desiciones simples o dudas puntuales | Tener claridad sobre algunas temas del proyecto | Equipo de trabajo | Chat grupal | Individual | Individual (mensaje, audio, etc) | 2024-03-21 | Minimo cada tres días
Desiciones importantes y analisis de desempeño | Agilizar la dinamica de trabajo y resolver situaciones complejas lo antes posible | Equipo de trabajo | Reuniones | Miembro(s) que lo concideren necesario | Miembro(s) (avisar con la pertinente antelación) | 2024-04-11 | Cada vez qe sea necesario
Dudas puntuales sobre un modulo especifico | Aclarar vacios previo al desarrollo de las tareas | Profesor encargado del modulo | Correo, preguntas en clase | Miembro encargado del modulo | Individual (interesado) | 2024-03-21 | Cada vez que surga una duda
Asesoria sobre desiciones importantes en cualquier modulo | Despejar dudas importantes y fortalecer conceptos | Profesor encargado del modulo | Reunión de asesoria | Al menos dos miembros del equipo | Miembros asistentes (llevar avances) | 2024-04-11 | Cada vez que sea necesario