## Portada
DIAGRAMA DE GANTT SIMPLE
TÍTULO DEL PROYECTO | Manufactura de baldosas cerámicas porcelanicas
RESPONSABLES DEL PROYECTO | Jonathan Begambre, Carlos Caucali, Eduardo Cuadros, Robinson Orduz, Carlos Sanchez
MATERIA | Automatización de Procesos de Manufactura
FECHA | 2024 - 1

## Diagrama de Gantt simple - EX
[7 empty] | FASE UNO | [6 empty] | FASE DOS | [20 empty] | TERCERA FASE | [20 empty] | FASE CUATRO
TAREA | TAREA | TAREA | EMPEZAR | PENDIENTE | DURACIÓN | PCT DE LA TAREA | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 5 | [6 empty] | SEMANA 6 | [6 empty] | SEMANA 7 | [6 empty] | SEMANA 8 | [6 empty] | SEMANA 9 | [6 empty] | SEMANA 10
IDENTIFICACIÓN | TÍTULO | RESPONSABLE | FECHA | FECHA | EN DÍAS | ÍNTEGRO | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D
1 | Planeación del proyecto |  |  |  |  | 46.79%
1.1 | Evaluación de considerandos | Equipo | 2024-03-19 | 2024-04-21 | 26 | 61.36%
1.1.1 | Conformación de equipos | Equipo | 2024-03-19 | 2024-03-21 | 2 | 100%
1.1.2 | Selección de productos | Equipo | 2024-03-21 | 2024-03-24 | 3 | 100%
1.1.2.1 | Documento que describa la distribución base de la planta | Equipo | 2024-04-01 | 2024-04-14 | 13 | 0%
1.1.3 | Identificación de operaciones de manufactura | Equipo | 2024-04-04 | 2024-04-15 | 11 | 75%
1.1.3.1 | Lista preliminar de operaciones | Equipo | 2024-04-08 | 2024-04-16 | 8 | 75%
1.1.3.2 | Estimado de capacidad de producción | Equipo | 2024-04-11 | 2024-04-18 | 7 | 75%
1.1.4 | Selección de etapas clave | Equipo | 2024-04-16 | 2024-04-21 | 5 | 75%
1.1.4.1 | Distribución de la planta con bajo nivel de automatización | Equipo | 2024-04-16 | 2024-04-19 | 3 | 0%
1.1.4.2 | Dos etapas automatizables | Equipo | 2024-04-18 | 2024-04-21 | 3 | 50%
1.1.4.3 | Una etapa robotizada | Equipo | 2024-04-19 | 2024-04-21 | 2 | 50%
1.1.5 | Dinamica de trabajo en equipo | Equipo | 2024-04-01 | 2024-04-07 | 6 | 75%
1.1.5.1 | Nivel de participación, contribución y/o dominio esperado | Individual | 2024-04-08 | 2024-05-29 | 51 | Durante todo el proyecto
1.2 | Project Management for Results | Equipo | 2024-04-11 | 2024-04-29 | 18 | 33.33%
1.2.1 | Estructura desglosada de trabajo | Jonathan y Carlos C | 2024-04-11 | 2024-04-16 | 5 | 100%
1.2.1.1 | Objetivo | Jonathan y Carlos C | 2024-04-11 | 2024-04-13 | 2 | 100%
1.2.1.2 | Componentes | Jonathan y Carlos C | 2024-04-13 | 2024-04-16 | 3 | 100%
1.2.2 | Cronograma de actividades | Carlos C | 2024-04-16 | 2024-04-21 | 5 | 50%
1.2.2.1 | Diagrama de Gantt | Carlos C | 2024-04-18 | 2024-04-21 | 3 | 50%
1.2.3 | Presupuesto | Robinson | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 3 | 0%
1.2.3.1 | Curva de uso de recursos | Robinson | 2024-04-19 | 2024-04-22 | 3 | 0%
1.2.4 | Matriz de adquisiciones | Robinson | 2024-04-20 | 2024-04-23 | 3 | 0%
1.2.5 | Matriz de comunicaciones | Carlos C | 2024-04-20 | 2024-04-23 | 3 | 0%
1.2.6 | Matriz de riesgo | Carlos C | 2024-04-21 | 2024-04-24 | 3 | 0%
1.2.7 | Matriz de responsabilidades | Carlos C | 2024-04-22 | 2024-04-25 | 3 | 0%
1.2.8 | Matriz de planificación | Robinson | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 3 | 0%
2 | Gestión de producción y automatización |  |  |  |  | 0%
2.1 | Analisis con el software de simulación de planta | Jonathan |  |  |  | 0%
2.1.1 | Fallas de equipos | Jonathan |  |  |  | 0%
2.1.2 | Disponibilidad | Jonathan |  |  |  | 0%
2.1.3 | Calidad | Jonathan |  |  |  | 0%
2.1.4 | Set-up | Jonathan |  |  |  | 0%
2.1.5 | Tiempos de producción | Jonathan |  |  |  | 0%
2.1.6 | Balance de lineas | Jonathan |  |  |  | 0%
2.1.7 | Colas | Jonathan |  |  |  | 0%
2.1.8 | Determinación de KPI | Jonathan |  |  |  | 0%
2.1.8.1 | OEE | Jonathan |  |  |  | 0%
2.2 | Pre Automatización | Jonathan |  |  |  | 0%
2.2.1 | Analisis VSM | Jonathan |  |  |  | 0%
2.2.1.1 | Diagramas VSM pre automatización | Jonathan |  |  |  | 0%
2.2.1.2 | Diagramas VSM post automatización | Jonathan |  |  |  | 0%
2.2.2 | Estrategias de pre automatización | Jonathan |  |  |  | 0%
2.3 | Propuesta de sistema MES | Jonathan |  |  |  | 0%
2.3.1 | Caracterización planta y su flujo de información | Jonathan |  |  |  | 0%
2.3.2 | Traducción información al sistema MES | Jonathan |  |  |  | 0%
2.3.3 | Texto de la propuesta | Jonathan |  |  |  | 0%
2.3.3.1 | Redacción de la propuesta | Jonathan |  |  |  | 0%
2.3.3.2 | Corrección del texto | Jonathan |  |  |  | 0%
2.3.3.3 | Aprobación del texto | Jonathan |  |  |  | 0%
3 | Industria 4.0 en la automatización |  |  |  |  | 50%
3.1 | Arquitectura de comunicaciones del proyecto | Carlos S |  |  |  | 50%
3.1.1 | Planificación de la arquitectura | Carlos S |  |  |  | 100%
3.1.1.1 | Imagen de la arquitectura | Carlos S |  |  |  | 100%
3.1.2 | Actualización de la arquitectura con el diseño completo | Carlos S |  |  |  | 0%
3.1.2.1 | Imagen de la arquitectura | Carlos S |  |  |  | 0%
4 | Evaluación economica del proyecto |  |  |  |  | 0%
4.1 | Indicadores de viabilidad del proyecto | Robinson |  |  |  | 0%
4.1.1 | Indicador VPN | Robinson |  |  |  | 0%
4.1.2 | Indicador TIR | Robinson |  |  |  | 0%
4.1.3 | Indicador Payback | Robinson |  |  |  | 0%
4.2 | Propuesta comercial del proyecto | Robinson |  |  |  | 0%
4.2.1 | Modelo de negocio | Robinson |  |  |  | 0%
4.2.1.1 | Modelo de negocio Canvas | Robinson |  |  |  | 0%
4.2.1.1.1 | Segmentos de mercado | Robinson |  |  |  | 0%
4.2.1.1.2 | Propuestas de valor | Robinson |  |  |  | 0%
4.2.1.1.3 | Canales | Robinson |  |  |  | 0%
4.2.1.1.4 | Relaciones con clientes | Robinson |  |  |  | 0%
4.2.1.1.5 | Fuentes de ingreso | Robinson |  |  |  | 0%
4.2.1.1.6 | Recursos clave | Robinson |  |  |  | 0%
4.2.1.1.7 | Actividades clave | Robinson |  |  |  | 0%
4.2.1.1.8 | Asociaciones clave | Robinson |  |  |  | 0%
4.2.1.1.9 | Estructura de costos | Robinson |  |  |  | 0%
5 | Celda de manufactura robotizada |  |  |  |  | 0%
5.1 | Analisis de implementación | Eduardo |  |  |  | 0%
5.1.1 | Justificación de la robotización | Eduardo |  |  |  | 0%
5.1.2 | Valor agregado del uso del robot | Eduardo |  |  |  | 0%
5.2 | DIseño de celda robotizada | Eduardo |  |  |  | 0%
5.2.1 | Relación con el espacio | Eduardo |  |  |  | 0%
5.2.2 | Flujo de producto | Eduardo |  |  |  | 0%
5.2.3 | Interacción con el personal | Eduardo |  |  |  | 0%
5.2.4 | Seguridad funcional | Eduardo |  |  |  | 0%
5.2.5 | Agarre del robot | Eduardo |  |  |  | 0%
5.3 | Modelo de la celda en Robot Studio | Eduardo |  |  |  | 0%
5.3.1 | Diseño de los movimientos | Eduardo |  |  |  | 0%
5.3.2 | Programación de los movimientos | Eduardo |  |  |  | 0%
5.3.3 | Animación de los mivimientos | Eduardo |  |  |  | 0%
5.3.4 | Video de la simulación | Eduardo |  |  |  | 0%
5.4 | Seguridad y gestión de riesgo | Eduardo |  |  |  | 0%
5.4.1 | Identificación de peligros | Eduardo |  |  |  | 0%
5.4.2 | Analisis de riesgo inicial | Eduardo |  |  |  | 0%
5.4.3 | Medidad propuestas para la mitigación del riesgo | Eduardo |  |  |  | 0%
5.4.4 | Evaluación de riesgos con las medidas aplicadas | Eduardo |  |  |  | 0%
6 | Fábrica digital |  |  |  |  | 0%
6.1 | Prototipo en el software Siemens NX | Carlos C |  |  |  | 0%
6.1.1 | Lógica del funcionamiento del sistema | Carlos C |  |  |  | 0%
6.1.2 | Modelamiento de la secuencia del sistema | Carlos C |  |  |  | 0%
6.1.3 | Configuración de la secuencia del sistema | Carlos C |  |  |  | 0%
6.1.4 | Video de la simulación | Carlos C |  |  |  | 0%
7 | Controladores industriales (PLC) |  |  |  |  | 0%
7.1 | Desgloce del problema de control secuencial | Carlos C |  |  |  | 0%
7.1.1 | Establecimiento de operaciones | Carlos C |  |  |  | 0%
7.1.2 | Establecimiento de etapas | Carlos C |  |  |  | 0%
7.1.3 | Establecimiento de transiciones y modos | Carlos C |  |  |  | 0%
7.1.4 | Una apropiada implementación de lógica programada | Carlos C |  |  |  | 0%
7.1.5 | Identificación de posibles puntos de aplicación de actuadores | Carlos C |  |  |  | 0%
8 | Comunicaciones |  |  |  |  | 0%
8.1 | Descripción de las comunicaciones utilizadas para el proyecto | Carlos S |  |  |  | 0%
8.1.1 | Identificación de protocolos | Carlos S |  |  |  | 0%
8.1.2 | Identificación de canales | Carlos S |  |  |  | 0%
8.1.3 | Asociación con niveles de la piramide de automatización | Carlos S |  |  |  | 0%
9 | SCADA |  |  |  |  | 0%
9.1 | Interfaz en el SCADA alojado en la nube | Carlos S |  |  |  | 0%
9.1.1 | Comunicación OPC de controlador e Ignition Local 1 (PC1) | Carlos S |  |  |  | 0%
9.1.2 | Comunicación OPC de Siemens NX e Ignition Local 2 (PC2) | Carlos S |  |  |  | 0%
9.1.3 | Comunicación OPC plataforma e Ignition Local 3 (PC3) | Carlos S |  |  |  | 0%
10 | Documentación del proyecto |  |  |  |  | 10%
10.1 | Presentación inicial con la selección de productos | Equipo | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 1 | 100%
10.1.1 | Organización y preparación | Equipo | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 1 | 100%
10.1.2 | Diapositivas | Equipo | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 1 | 100%
10.2 | Presentación intermedia de avance | Equipo |  |  |  | 0%
10.2.1 | Organización y preparación | Equipo |  |  |  | 0%
10.2.2 | Diapositivas | Equipo |  |  |  | 0%
10.3 | Presentación final | Equipo |  |  |  | 0%
10.3.1 | Organización y preparación | Equipo |  |  |  | 0%
10.3.2 | Diapositivas | Equipo |  |  |  | 0%
10.4 | Pagina web | Robinson |  |  |  | 0%
10.4.1 | Proceso de aprendizaje | Individual |  |  |  | 0%
10.4.2 | Contenido de producto | Equipo |  |  |  | 0%
10.4.3 | Analisis y resultados de solución | Equipo |  |  |  | 0%
10.4.4 | División en modulos | Robinson |  |  |  | 0%
10.5 | Repositorio en GitHub | Eduardo |  |  |  | 0%
10.5.1 | Organización y división de las carpetas | Eduardo |  |  |  | 0%
10.5.2 | Resultados de solución | Equipo |  |  |  | 0%
10.5.3 | Uso y conocimiento de aplicaciones | Equipo |  |  |  | 0%
10.5.4 | Documentos generados | Equipo |  |  |  | 0%
10.5.4.1 | Hojas en Excel | Equipo |  |  |  | 0%
10.5.4.1.1 | Evidencia de uso de indicadores | Equipo |  |  |  | 0%
10.5.4.1.2 | Presupuestos y calculos asociados | Equipo |  |  |  | 0%
10.5.4.2 | Archivos en PDF | Equipo |  |  |  | 0%
10.5.4.2.1 | Documentos de planeación y gestión | Equipo |  |  |  | 0%
10.5.4.2.2 | Documento de la distribución de la planta | Equipo |  |  |  | 0%
10.5.4.2.3 | Documentos asociados al diseño de la solución | Equipo |  |  |  | 0%
10.6 | Videos subidos a YouTube | Robinson |  |  |  | 0%
10.6.1 | Celda robotica | Robinson |  |  |  | 0%
10.6.2 | Fábrica Digital | Robinson |  |  |  | 0%
10.6.3 | SCADA | Robinson |  |  |  | 0%

## iagrama de Gantt simple - BLANK (hidden)
PLANTILLA DE DIAGRAMA DE GANTT SIMPLE
TÍTULO DEL PROYECTO
GERENTE DE PROYECTO
NOMBRE DE LA EMPRESA
FECHA
[7 empty] | FASE UNO | [14 empty] | FASE DOS | [14 empty] | TERCERA FASE | [14 empty] | FASE CUATRO
TAREA | TAREA | TAREA | EMPEZAR | PENDIENTE | DURACIÓN | PCT DE LA TAREA | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
IDENTIFICACIÓN | TÍTULO | DUEÑO | FECHA | FECHA | EN DÍAS | ÍNTEGRO | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | Concepción e Iniciación de Proyectos
1.1 | Carta del Proyecto |  |  |  |  | 100%
1.1.1 | Revisiones de la Carta del Proyecto |  |  |  |  | 0%
1.2 | Investigación |  |  |  |  | 0%
1.3 | Proyecciones |  |  |  |  | 0%
1.4 | Participantes |  |  |  |  | 0%
1.5 | Directrices |  |  |  |  | 0%
1.6 | Inicio del proyecto |  |  |  |  | 0%
2 | Definición y Planificación de Proyectos
2.1 | Alcance y establecimiento de objetivos |  |  |  |  | 0%
2.2 | Presupuesto |  |  |  |  | 0%
2.3 | Plan de Comunicación |  |  |  |  | 0%
2.4 | Gestión de riesgos |  |  |  |  | 0%
3 | Lanzamiento y ejecución del proyecto
3.1 | Estado y seguimiento |  |  |  |  | 0%
3.2 | KPIs |  |  |  |  | 0%
3.2.1 | Monitorización |  |  |  |  | 0%
3.2.2 | Pronósticos |  |  |  |  | 0%
3.3 | Actualizaciones del proyecto |  |  |  |  | 0%
3.3.1 | Actualizaciones de gráficos |  |  |  |  | 0%
4 | Rendimiento / Monitoreo del Proyecto
4.1 | Objetivos del proyecto |  |  |  |  | 0%
4.2 | Entregables de calidad |  |  |  |  | 0%
4.3 | Seguimiento de esfuerzos y costos |  |  |  |  | 0%
4.4 | Rendimiento del proyecto |  |  |  |  | 0%